# 智启课源八人协作实施计划

版本 1.0   分工 代码规范 API 对接 阶段计划 验收标准

# 01 项目基线和交付目标

本计划用于向 8 名员工下发智启课源教学闭环建设任务。采用前后端配对与独立测试，由 P1 统一接口、共享代码和集成。人员以 P1 至 P8 编号，正式下发时填入姓名。

代码基线：本地 main 分支 301fc356493db21d187ab85f32fd49dfffdc51ef，核查日期 2026-09-30。产品源码与 main 无差异；docs/PLAN.md 有用户未提交修改，docs/design 为本次新增设计。没有拉取远端，不能据此宣称已核对 GitHub 最新提交。

| 模块 | 当前代码事实 | 本轮增量 |
| --- | --- | --- |
| 教材与 RAG | SQLite 教材目录、本机 Qdrant、混合检索、证据和可恢复定位 | 复用受控教材依据；不重写检索引擎 |
| 独立题库 | 导入、拆分合并、人工校对、AI 建议、幂等确认、题目修订 | 正式知识点关联、筛题、练习和回流 |
| 教案工作台 | 前端编辑、预览、规则填充、草稿、Word、PDF 打印 | 后台版本、学情依据、真实 AI 建议与审核 |
| 学情链路 | 班级、原卷小题、得分导入、学情服务尚未实现 | 按教师已给分成绩建立可追溯报告 |
| 模型管理 | 多供应商连接与共享 resolve_chat_model | 复用；不另造模型配置系统 |

## 首版必须坚持的规则

知识点独立建库，题目多对多关联；教材可作为依据，不是归类必经父级。

相关小题任意失分即列本次需巩固；缺考和空白不当零分；综合题的具体错因由教师确认。

系统接收已给分成绩，不改卷，不拆评分点，不训练掌握度模型。AI 调整先建议再审核。

排期假设：8 人全职、40 个工作日；不是固定日历承诺。第 1 周根据技能、试点原卷复杂度及现有回归基线重新估算，未通过阶段验收不按日历自动进入下一阶段。

# 02 人员分工和唯一文件负责人

| 编号和岗位 | 主要交付 | 接口配对 |
| --- | --- | --- |
| P1 技术负责人和集成 | 契约、公共基础、迁移、集成、版本交付 | P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 |
| P2 知识点题库与练习后端 | 独立知识点、题库关联、练习组题、DOCX 与回流 | P5；回流对接 P3 |
| P3 教学数据后端 | 班级名单、原卷保真、小题映射、施测、成绩修订 | P6；结果交 P4 |
| P4 学情与 AI 教案后端 | 确定性失分分析、报告、教案持久化、AI 建议 | P7；依据来自 P2 P3 |
| P5 知识点题库与练习前端 | 知识树、题库升级、练习编辑审核与导出 | P2 |
| P6 教学数据前端 | 班级、原卷校对、名单映射、成绩导入工作台 | P3 |
| P7 学情与教案前端 | 报告及依据、既有教案升级、建议审阅、草稿兼容 | P4 |
| P8 测试和独立验收 | 测试数据、契约检查、端到端、导出、回归与缺陷 | 全员；最终结论交 P1 |

## 共享文件归属

| 资源 | 唯一合并负责人 | 模块成员如何参与 |
| --- | --- | --- |
| contracts/*.ts、公共 DTO、OpenAPI 快照 | P1 | 领域负责人提交字段建议和示例，P1 合并冻结版本 |
| main.py、config.py、公共任务、迁移注册表 | P1 | 领域服务工厂与迁移 SQL 由 P2/P3/P4 提交 |
| navigation.ts、src/app 路由入口、全局 CSS | P1 | 前端成员提交薄路由及必要 token 提案 |
| package-lock.json、uv.lock、根脚本、共享组件 | P1 | 先说明依赖/复用理由，再由 P1 统一改 |
| CURRENT_STATUS、PROJECT_GUIDE、API、ROUTES | P1 | 每人交结果卡；P1 按验收事实更新 |
| 跨模块 e2e、固定试点样本、验收记录 | P8 | 成员只读共享夹具；新增单测留各自目录 |

所有人可读全部相关源码。同一文件同一时段只有一个写入者；模块内单测由实现者负责，跨模块验收由 P8 负责。P1 不替 P8 把口头自检写为独立验收。

P1 以协调与审查为主要工作，不同时承担完整业务模块。每个后端和前端的详细目录见对应任务书。

# 03 统一代码规范

## 前端规范

前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。

唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。

前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。

组件 PascalCase，hook 用 use 前缀，服务/类型文件沿现有 kebab-case；异步调用支持 AbortSignal，迟到响应核对 entityId 与 revision 后再应用。

TypeScript strict，不增加未解释的 any 或 @ts-ignore；测试替身放测试目录。UI 提供空态、加载、异常、重试、取消、保存和冲突状态。

1440×900、1920×1080、390×844 分别验证；表格可横向滚动，手机保留证据与错误入口；键盘焦点、减少动画、打印样式按现有约定。

## 后端规范

Python 类型注解覆盖服务和仓储公开方法；Pydantic extra=forbid；校验错误沿用 AppError 与统一错误处理，不回显成绩文件内容。

SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。

同步解析/SQL 用有界线程或后台任务，避免阻塞 async 路由；连接的线程归属明确，不把同一 sqlite3.Connection 跨线程共享。

同库提交单事务；跨库只做身份和版本核验加快照，不提供分布式事务假象。归档历史实体而不是删除历史修订。

## 工具和提交纪律

根 npm workspace 与 package-lock 是前端依赖权威；后端 uv、pyproject 与 uv.lock。采用现有 Prettier/ESLint，不新增第二套格式器。

前端 format:check/typecheck/lint/单测；后端 pytest。PR 小批提交，标题注明 Px 和用户行为，描述含正常/失败证据、兼容、not_run。

每位员工独立 clone/worktree 和测试数据目录；目标集成分支启动时由 P1 确认，沿仓库现有约定，不让员工直接写 main。推送/发布另按管理者流程。

# 04 数据归属和迁移方案

| 物理库 | 表和领域写入者 | 迁移与保护 |
| --- | --- | --- |
| knowledge 新库 | 5 表由 P2：subjects、knowledge_points、knowledge_point_revisions、knowledge_aliases、knowledge_textbook_links | P1 注册版本；P2 校验树、别名和跨库教材引用 |
| question-bank 现有库 | 现有 9 表继续由 P2；新增 question_knowledge_links | 旧 knowledgeTags 保留；候选映射经人工确认 |
| teaching 新库 | P3：班级、学生、归属、原卷、小题映射、施测、成绩 14 表 | confirmed 卷/成绩固定；纠错新版本 |
| teaching 新库 | P4：报告/依据/教师备注 4 表；分组 3 表；教案/依据 3 表；AI 建议 1 表 | 不改旧报告；建议绑定 baseRevision 与版本快照 |
| teaching 新库 | P2：练习/修订/题目/知识点 4 表；P1：文件、任务、导出、幂等 4 表 | 合计 33 表；P1 集中迁移，避免多人改 schema |
| textbooks 与 Qdrant | 现有原文修订、索引代保持；只读依据 API | 不写学生/题目入教材 collection；不触碰正式测试数据 |

参考 DDL 见 docs/design/teaching-loop-v1/sql，39 张新增表属于目标设计，不是已上线迁移。P1 将参考 SQL 拆为版本化迁移；领域仓储目录拆分，禁止三人共同修改单体 teaching_catalog.py。

第 1 周同步 apps/api/AGENTS.md 存储范围、配置项和备份清单，明确新增两个 SQLite 文件仍是唯一 FastAPI 的本机存储。

先使用全新临时数据目录、已有题库结构副本验证迁移；重复执行无重复表/数据，损坏和 schema 不兼容显式失败。

新增库纳入现有数据根锁、备份/恢复清单与一致性核验；备份使用 SQLite backup API，凭证不进包，受管文件仅复制不移动源文件。

回退用应用版本切回与隔离恢复演练；不用 DROP 生产表。新数据只有经明确迁移/恢复后可被旧版读取，不能宣称直接降级兼容。

# 05 八周阶段计划和依赖

| 周和目标 | 实施分工 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- |
| W1 D1至D5 基线与契约 | P1 冻结 DTO/接口/迁移骨架；P2 知识点；P3 原卷样本与名单；P4 分析用例；P5/P6/P7 原型；P8 基线 | G1：模型、接口示例、数据样本和职责通过审查 |
| W2 D6至D10 数据基础 | P2 知识点/题库关联；P3 名单与原卷草稿；P4 分析仓储；前端联调真实基础接口 | 知识点与身份可保存；原卷材料遗漏可见 |
| W3 D11至D15 对齐 | P3 小题确认、施测、成绩预览/确认；P4 失分规则；P5 分类；P6 对齐页；P7 报告 | 一份真实脱敏卷和成绩完整对齐，异常不误判 |
| W4 D16至D20 学情 MVP | P4 报告；P6/P7 证据展开；P2/P5 练习草稿；P8 反例/端到端；P1 固定候选 | G2：名单→原卷→得分→报告通过，不依赖模型在线 |
| W5 D21至D25 练习 | P2 固定题目修订、学生卷/答案卷/模板；P5 编辑；P3 回流施测；P4/P7 旧草稿迁移 | 可审核练习、DOCX 保真、旧教案可继续使用 |
| W6 D26至D30 回流闭环 | P2/P3/P5/P6 完成练习转测评；P4/P7 接入教案建议；P8 导出与回流 | G3：练习→新成绩→新报告，旧版本不变 |
| W7 D31至D35 AI 备课 | P4 依据冻结与逐字段建议；P7 审核与应用；P2 可选补题建议；P8 真模型/失败场景 | 教案建议有依据且不覆盖人工；补题审核后才能选 |
| W8 D36至D40 综合验收 | 全员修缺陷；P8 固定候选回归/真实 Word WPS；P1 备份恢复、交付 | G4：功能/数据/工程/教学质量分别签收 |

关键路径：P1 公共 DTO/迁移 → P2 知识点 → P3 原卷和成绩快照 → P4 报告 → P2/P5 练习回流 → P4/P7 学情驱动教案。前端使用冻结测试夹具并行开发，正式交付必须换成真实后端。

任务负载上限每人每周 5 人日：建议 3.5 日实现，1 日测试/审查，0.5 日联调/缓冲。团队名义 320 人日，有效实现预算约 224 人日；P1/P8 的协调与验收也在 320 内，不额外算第 9 人。

# 06 接口基线和知识点练习契约

下面的新接口是拟定契约 v0.1，W1 由 P1 与配对人员冻结；未实现不登记 ready。本节所有路径省略 /api/v1。现有成功响应保持原样，不全站改成 data 包装。

| 现有接口 | 保留行为 |
| --- | --- |
| /question-imports、/question-drafts/*、/question-suggestions/* | 导入/校对/AI 建议；确认 HTTP 200 时仍检查 failures，不能当整体成功 |
| GET/PATCH /questions/{id}；GET /questions | expectedRevision；当前列表 questions/total/offset/limit |
| /rag/*、/textbooks/*、/model-catalog | 复用原证据与模型契约；不改 RAG SSE 生命周期 |
| 教案 FillProvider / HttpFillProvider | 前者默认 rule-based；后者是可选适配器，/lesson-plans/fill 无真实后端 |

| 拟定接口和负责人 | 输入 | 输出与关键约束 |
| --- | --- | --- |
| GET/POST /knowledge-points P2→P5 | 列表 subjectId/q/parentId；创建 code/name/description/parentId | KnowledgePoint；分页 items；同学科、无环 |
| GET/PATCH /knowledge-points/{id} P2→P5 | PATCH expectedRevision 和内容；aliases 包含在详情编辑 | 稳定 ID、内容修订 ID、revision；归档用 status |
| PUT /questions/{id}/knowledge-links P2→P5 | expectedRevision、links、submissionId | 新 QuestionDetail 修订；新 knowledgeLinks，旧标签不删除 |
| GET /questions 扩展 P2→P5 | 新增 knowledgePointId 和已有筛选字段 | 保持 questions 包装；返回 knowledgeLinks 可选增量 |
| POST/GET/PATCH /practice-sets P2→P5 | 固定题目修订、知识点、对象、分值；PATCH 使用 /{id} | PracticeView；人工草稿；无答案不装作答案完备 |
| POST /practice-sets/{id}/review P2→P5 | expectedRevision、submissionId | reviewed 修订；所选题/答案状态冻结 |
| POST /practice-sets/{id}/exports P2→P5 | practiceRevisionId、student/teacher、docx/csv | 202 WorkflowJob；固定输入和文件名 |
| POST /practice-sets/{id}/assessments P2→P5 | practiceRevisionId、classIds、date、submissionId | 201 AssessmentView；经 P3 建卷和施测 |

P2→P3 跨模块服务调用，不经本机 HTTP 绕回自己。复合练习题的计分叶子题须先确认，满分之和等于整题分值；原卷用于学情无需先入题库。

# 07 名单原卷和成绩接口契约

| 拟定接口 P3→P6 | 输入 | 返回和确认规则 |
| --- | --- | --- |
| GET/POST /classes；PATCH /classes/{id} | 班级名称/年级/学科，编辑 expectedRevision | ClassView；students 和 membership 稳定身份 |
| POST /classes/{id}/roster-imports | multipart file；worksheet/headerRow/字段映射 | 201 ImportPreview；xlsx/csv；学号作为文本 |
| POST /roster-imports/{id}/confirm | expectedRevision、identityMatches、submissionId | 确认数量与冲突；同名需人工，原子确认 |
| POST /paper-imports | multipart file DOCX、title、subjectId | 202 WorkflowJob，结果含 paperId/paperRevisionId |
| GET /papers/{id}；PATCH /papers/{id}/draft | PATCH expectedRevision、items、totalScoreUnits | PaperView；完整题干/容器/计分叶子/配图与定位 |
| POST /papers/{id}/confirm | expectedRevision、submissionId | confirmed paperRevisionId；小题满分和与知识点完整 |
| POST/GET /assessments；GET /assessments/{id} | 创建 paperRevisionId、classIds、date、name | AssessmentView；参加名单按日期冻结；非确认卷拒绝 |
| POST /assessments/{id}/score-imports | multipart file；worksheet/headerRow/format=wide | 201 ScoreImportPreview；不自动确认身份和题号 |
| PATCH /score-imports/{id}/mapping | expectedRevision、studentMatches、itemColumnMap | ScoreImportPreview；逐格问题、空白和总分核对 |
| POST /score-imports/{id}/confirm | expectedRevision、submissionId、explicitMissing | 201 ScoreRevisionView；全量状态矩阵，任何阻断错误无落库 |
| GET /score-revisions/{id}；POST /assessments/{id}/score-corrections | 修正 baseScoreRevisionId、changes、reason、submissionId | 新全量确认版本；旧分数与报告不覆写 |

ImportPreview、ScoreImportPreview 都含 importId/revision/state、worksheetOptions、mapping、issues。issues 含 code/severity/rowNumber/columnName/itemId/message，避免返回整个原表。阻断问题 severity=error；合法空白作为 missing 的显式选择记录，不隐式填 0。

原卷 DOCX 输入≤20 MiB，xlsx/csv 输入≤10 MiB，试点单批≤200 人、100 个计分小题（拟定产品上限，W1 复核）；大小和数量超过上限返回 413/422，不全读到内存再无界处理。名单预览不需要永久导入表，使用 P1 的任务/受管文件承载导入信息，确认写 classes/students/memberships。

# 08 学情教案和公共任务契约

| 拟定接口和配对 | 请求 | 返回和约束 |
| --- | --- | --- |
| POST /assessments/{id}/analysis-runs P4→P7 | scoreRevisionId、participantIds、ruleCode、submissionId | 202 WorkflowJob，result 含 runId；仅 any_loss_v1 |
| GET /analysis-runs/{id} P4→P7 | runId | AnalysisRunView；固定成绩、卷、名单和规则 |
| GET /analysis-runs/{id}/students/{studentId} P4→P7 | 每学生选择一次 participant | StudentReport；知识点、observation、题目依据 |
| GET /analysis-runs/{id}/classes/{classId} P4→P7 | 已冻结班级 | ClassReport；按人去重，各 observation 数量和分母 |
| POST /analysis-runs/{id}/notes P4→P7 | knowledgePointId/participantId 可选，text、submissionId | 教师备注单独保存，不改变失分事实 |
| POST/GET /lesson-plans；GET/PATCH /lesson-plans/{id} P4→P7 | 现有 LessonPlanData；PATCH expectedRevision | LessonPlanView；保留 schemaVersion=1 的内容 |
| POST /lesson-plans/import-local P4→P7 | DraftEnvelope、submissionId | 新后台教案；不自动上传或清除本地草稿 |
| POST /lesson-plans/{id}/ai-proposals P4→P7 | baseRevision、analysisRunId、scope、knowledgePointIds、modelProfileId、requirements | 202 WorkflowJob；结构化 patch、理由和冻结依据 |
| POST /lesson-proposals/{id}/apply P4→P7 | expectedRevision、accept、acceptedFieldPaths、submissionId | 新 LessonPlanView；过时建议 409，不覆盖 |
| GET /workflow-jobs/{id}；POST /workflow-jobs/{id}/cancel P1→全前端 | jobId；cancel 提交 revision 与 submissionId | WorkflowJob；queued/running/succeeded/failed/cancelled/interrupted |
| POST /workflow-jobs/{id}/retry P1→全前端 | expectedRevision、submissionId | 新任务 attempt，冻结输入；重新生成，不承诺续传模型正文 |
| GET /export-artifacts/{id}/download P1→P5 | 已成功产物 ID | 受管下载；不暴露绝对路径；支持 AbortSignal |

流程轮询采用 1→2→5 秒退避、页面隐藏暂停；HTTP Abort 只停止客户端等待，显式 cancel 才取消任务。取消先标终态再拒绝迟到结果写入。教案本地导出继续复用，不强制通过后台任务；首版不提供服务端一键 PDF。

# 09 DTO 字段和状态统一

| DTO | 必须统一的字段 |
| --- | --- |
| 知识点引用 KnowledgeRef | knowledgePointId、knowledgeRevisionId、subjectId、nameSnapshot、role=primary/secondary；角色不分摊分值 |
| 计分小题 PaperItem | itemId、parentItemId、displayNumber、isScored、maxScoreUnits、content、knowledgeLinks、sourceLocator；计分项须叶子 |
| 学生分数 StudentItemScore | participantId、itemId、status=recorded/missing/absent/exempt；scoreUnits 在 recorded 时整数，其余 null |
| 报告 KnowledgeObservation | knowledgePointId、observation、validItemCount、lossItemCount、missingItemCount、evidence；counts 由固定小题事实生成 |
| 编辑 revision 和修订 ID | revision 是乐观锁整数；paperRevisionId/scoreRevisionId/questionRevisionId 等是不可变 UUID；不能混用 |
| WorkflowJob | jobId、revision、kind、state、stage、progress、attempt、inputHash、result¦null、error¦null、createdAt、updatedAt；不含密钥和模型原始日志 |
| 新增列表 | items、total、offset、limit；默认20，最多200，排序字段 allowlist；已有 questions 包装不变 |

## 学情显示状态按顺序判断

| 条件 | observation 和显示 |
| --- | --- |
| 至少一条有效成绩失分 | needs_consolidation 本次需巩固；存在未录另提示 |
| 没有相关有效成绩 | no_evidence 暂无有效依据 |
| 已有有效成绩全满分，但仍有无效/缺失依据 | incomplete 资料不全 |
| 所有相关小题都有有效成绩且全部满分 | full_credit 本次相关题均满分 |

时间戳 UTC ISO8601，显示转本地时间；日期 date 用 YYYY-MM-DD。学号字符串保留前导零。分数 Decimal 校验≤2 位小数，乘100后整数存储；不用浮点比较或静默四舍五入。新接口内部默认 UUID，不能把姓名、题号当主键。

内容块模型 W1 冻结为 paragraph/table/formula/image/sharedStem。公式原始 OMML 和可展示投影、配图受管 assetId 均保留；无法可靠转换需可见告警且不允许静默确认丢失内容。内容模型由 P3 提案，P1 冻结，P2/P5/P6/P7 复用。

# 10 对接样例和错误处理

## 确认成绩后发起分析

POST /api/v1/assessments/as-01/analysis-runs
{
  "submissionId": "analysis-20260930-001",
  "scoreRevisionId": "score-r1",
  "participantIds": ["participant-01"],
  "ruleCode": "any_loss_v1"
}
202 {"jobId":"job-01","state":"queued","revision":0,
     "kind":"analysis","result":null}

上方仅节选响应，完整 WorkflowJob 还含第09节字段。任务成功 result={"runId":"run-01"}。前端随后获取 run 和对应学生/班级报告，不从任务正文猜测学情。

## 失分证据必须能定位

{"knowledgePointId":"kp-monotonic",
 "observation":"needs_consolidation",
 "evidence":[{"itemId":"item-16-1","displayNumber":"16(1)",
 "status":"recorded","scoreUnits":300,"maxScoreUnits":500,
 "isLoss":true,"sourceLocator":{"kind":"docx","blockStart":18}}]}

| 情况 | HTTP 和前端动作 |
| --- | --- |
| 实体不存在/已归档不允许新引用 | 404 NOT_FOUND 或409 ENTITY_ARCHIVED；保留表单 |
| expectedRevision 过时、建议依据过时 | 409 REVISION_CONFLICT/PROPOSAL_STALE；展示新旧差异，不自动覆盖 |
| 同 submissionId 不同请求 | 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT；同键同请求返回原结果 |
| 映射、负分、超满分、公式无缓存 | 422 INVALID_MAPPING/INVALID_SCORE/FORMULA_VALUE_MISSING；定位问题 |
| 模型/存储不可用，功能未实现 | 503 SERVICE_UNAVAILABLE/MODEL_NOT_CONFIGURED；501 FEATURE_NOT_IMPLEMENTED |
| 正常 HTTP 的业务失败 | 现有题库 ConfirmResult.failures 非空视为未确认；新版确认统一422且零正式写入 |

错误信封继续 code/message/requestId/retryable/details；详情只放脱敏可展示字段。ApiError 当前不保留 details，P1 做向后兼容扩展供导入界面显示逐格问题；文件下载建立专用 blob 请求，不用 apiRequest 的 JSON 分支。

# 11 API 冻结联调和并发协议

D1 每个领域后端提交 endpoint 清单、Pydantic DTO、字段说明、成功/空态/冲突样例；配对前端逐字段确认。P1 对 enum、camelCase、分值、ID 和版本语义审查。

D3 前冻结拟定契约为 v1.0：P1 保存脱敏 OpenAPI 和 fixtures，共享 TS 类型按同一 schema 镜像；至少校验字段、可空、enum、请求必填和额外字段。未注册路由的设计仍为拟定，不放进正式 API.md 已实现表。

D4 至 D5 运行 schema/fixture 契约检查：Pydantic 可解析全部合法样例，未知字段/缺字段应失败；TS 客户端捕获409/422/503，页面错误不转成空库。

W2 起每个配对组至少隔日联调一次；以真实 HTTP + 临时 SQLite 替换 fixture；联调发现差异按契约缺陷记录，不能两边各自加兼容猜测。

变更单写 endpoint、旧/新字段、消费者、迁移和测试；兼容新增由 P1 合并，破坏性变更提高契约版本并同步两端，保留旧夹具用于兼容验收。

## 确认和应用的并发顺序

前端编辑持 revision；确认提交 submissionId 和期望版本。后端 canonical JSON 计算 requestHash，在同库事务内核对 revision/幂等、校验引用和写入快照，提交后返回。相同键同载荷重放原结果，不同载荷409。跨库核验采用知识点/题目不可变修订，记录名称/学科快照；不在 SQL 事务中调用模型。

AI 建议绑定 baseRevision、analysisRunId、paper/score/knowledge/教材证据和模型指纹。教师在生成期间编辑，旧建议可查看但不能直接应用；需重新生成。模型配置改变后重试要求明示，不能把新模型当原任务静默继续。

## 仓储与服务交接

| 提供方 | 消费者 | 接口约定 |
| --- | --- | --- |
| P2 KnowledgeQuery | P3/P4/P2练习 | batchGetConfirmedRefs(ids)；同学科/修订核验、无隐式新建 |
| P3 AssessmentQuery | P4报告/P2回流 | getConfirmedScoreSnapshot(id)、createFromPractice(...)；固定叶子题与参加者 |
| P4 AnalysisQuery | P2练习/P4教案 | getFrozenSummary(runId)；去身份后知识点事实与依据 |
| P1 WorkflowRuntime / AssetStore | P2/P3/P4 | submit/get/cancel、受管路径读写、文件散列和任务 attempt |

# 12 可复算的学情验收数据

P8 从合成矩阵与至少3份脱敏真实 DOCX 组织试点；每份由教师标定题号、计分叶子、满分、知识点、公式和配图。原件只读，解析清单逐项对照；原文完整不等于自动拆题100%正确，拆题允许人工纠正。

| 场景 | 输入 | 必须结果 |
| --- | --- | --- |
| 同知识点一题失分 | K1关联5题3/5与12(1)4/4 | K1 needs_consolidation；保留2条事实依据 |
| 综合题失分 | 16题关联K1/K2，8/10 | K1/K2同时需巩固；具体错因需确认，无分值分摊 |
| 真实零分 | K3一题0/5 recorded | 需巩固，0不能当空白 |
| 只有无效依据 | K4题 blank、absent、exempt | no_evidence；scoreUnits null，无失分事实 |
| 满分但部分缺失 | K5一题5/5，一题missing | incomplete；不能宣称已掌握 |
| 全部满分 | K6两题均满分 | full_credit；显示本次相关题均满分 |
| 多班同名和前导零 | 同名张同学、学号0012/012 | 不自动合并；学号文本保真 |
| 重复点击和修正 | 相同 submissionId；得分r1→r2 | 一次确认；旧报告仍绑定r1 |
| 计分容器 | 16总题干+16(1)/16(2) | 总题干不录分，不重复加总 |
| 班级人数 | 一人3个薄弱知识点 | 各知识点去重人数；不把人数相加当班级人数 |

P4、P8 各自从原始事实复算结果；不得用同一个实现函数作为预期生成器。班级比例必须标明本知识点有效参测人数与无有效依据人数，不把未录入者算作失分。旧设计33项内存验证可迁为约束用例，但不能冒充实际服务和文件导入验收。

# 13 验收门槛和测试证据

| 维度 | 验收门槛 | 执行者 |
| --- | --- | --- |
| 工程 | npm.cmd run check 全部通过；后端 npm.cmd run test:api；新增相关单测、契约用例通过 | 实现者自检；P8复核 |
| 流程 | G2/G3/G4 对应闭环走真实后端和临时库；fixture成功不等于真实服务 | P8 |
| 数据 | 负分/超满分拒绝；名单/题号歧义阻断；正式矩阵无漏行；旧报告不变；跨库缺引用不能发布 | P3/P4/P8 |
| 导出 | 学生卷/答案卷分别；题干公式配图与来源逐项一致；Word/WPS无裁切、重叠、表格断错、缺字 | P2/P5自检；P8+教师 |
| 教案兼容 | schemaVersion=1、旧草稿恢复/规则填充/Word/PDF打印保留；后台坏数据不覆盖本地 | P7/P8 |
| AI教学质量 | 教师审核10份教案调整；每处可应用建议依据可定位，无虚构学生/教材依据；至少20道补题逐题审核（若启用） | P8组织教师；P4/P2修正 |
| 视觉交互 | 3视口、键盘、减少动画、错误/取消/冲突/恢复；遵循chat基准 | P8 |
| 性能建议 | 200人×100小题的映射预览≤10秒、分析≤3秒；知识点/题库筛选p95≤1秒，记录硬件 | P8；W1校准 |
| 备份恢复 | 4个SQLite与受管文件一致，Qdrant复用旧机制；隔离restore→读取→重分析核验 | P1/P8 |

性能在8核、16GB内存、SSD参考机器上测3轮（冷/暖分开），上限不含上传网络和LLM调用；若机器不同由W1记录新的数字，不能在验收时临时放宽。所有首次失败和not_run保留，不写“应通过”。

$env:NODE_OPTIONS="--no-experimental-webstorage"
npm.cmd run check
npm.cmd run test:api
npm.cmd run test:e2e  # check已build，隔离5174
npm.cmd run test:chat
npm.cmd run template:verify

主聊天/RAG、题库、模型设置、现有教案为必保回归；R-14等历史间歇问题先固定基线和最小复现。不得忽略整套失败，也不把旧问题误报为本批新缺陷；P1/P8 给出明确归因。

# 14 风险交付和派单流程

| 风险 | 负责人 | 处置和阶段影响 |
| --- | --- | --- |
| 原卷公式/图片或共享材料丢失 | P3/P6/P8 | W1保真尖峰；缺内容阻断确认，必要时人工补齐，G2不能漏验 |
| 新增XLSX解析依赖，公式无缓存 | P3/P1 | 建议openpyxl（未在现有锁中），P1评审锁定；不执行公式，提示另存值表 |
| 教案本地单稿到后台多版本 | P4/P7 | 显式导入、保存成功才提示后台副本；本地草稿保留，冲突人工处理 |
| RAG缺相关性闸门、章节标签误差 | P4/P1 | 依据选取失败提示用户；不虚构教材内容；专项修复另列，不借备课重写检索 |
| 教师试点样本迟到/质量未审核 | P8/P1 | W1由管理者指定教师与脱敏样本；该项not_run时对应教学质量不签收 |
| AI输入过大/模型取消/凭证缺失 | P4/P2 | 冻结所选模型，明确预算和失败；先交确定性MVP，AI项单独验收 |
| 多人修改共享数据/构建冲突 | P1 | 独立工作目录+资源表；稳定候选验收时停止写入 |
| 计划负载超限 | P1 | 优先保留G2/G3；先缩减自动补题和自动分组，不降低失分规则/数据/保真验收 |

## 派单和交接

管理者将8份Px任务书发给对应员工，同时发送总计划；员工在首日回填姓名、技能、预计工作量和接口阻塞。本文不是自动启动所有规划模块的代码指令。

每日异步报已完成/下一步/阻塞/候选；每周固定演示真实流程。P1维护CURRENT_STATUS，不在各任务书复制可变进度。

每项提交含任务ID/版本、候选SHA、修改文件、接口版本、迁移、兼容、测试命令与退出码、证据、首次失败及not_run。

P8验收稳定候选；失败交实现者修复，形成新候选重验；通过后P1集成并记录准确范围。代码合并不等于教师教学质量通过。

发布前：隔离备份恢复演练；启用新能力逐阶段，旧教案本地功能可继续用。交付包含源码、OpenAPI/fixtures、迁移/回退说明、测试报告、3份以上脱敏试点原卷、导出样例和用户操作说明。P1需指定教师最终签收人。

# 15 代码阅读清单和范围说明

| 目的 | main中的实际入口 |
| --- | --- |
| 运行约束和状态 | AGENTS.md；apps/web/AGENTS.md；apps/api/AGENTS.md；docs/CURRENT_STATUS.md；PROJECT_GUIDE.md |
| 接口和现行页面 | apps/api/app/api/v1/question_bank.py、capabilities.py；docs/API.md、ROUTES.md；services/navigation.ts |
| 题库后端 | app/schemas/question_bank.py；repositories/question_bank/{catalog,schema}.py；services/question_bank/{service,organizer}.py |
| 题库前端 | src/features/question-bank；src/contracts/question-bank.ts；src/services/question-bank-api.ts |
| 公共HTTP与模型 | src/services/api-client.ts；app/schemas/errors.py；app/core/sqlite.py；services/model_runtime.py |
| 原卷解析可复用基础 | app/services/document_parsing/parser.py；textbook_ingest/source_access.py；已有DOCX不等于原卷保真 |
| 既有教案 | features/lesson-plan/AGENTS.md；docs/modules/lesson-plan/README.md；services/{fill,drafts,export}.ts |
| 新设计依据 | docs/design/teaching-loop-v1/01至07分册、sql、架构图v1.1 |

文档差异需P1在实施中修正：根旧概要和部分API/ROUTES段落仍把题库写为planned，但main的题库路由、服务和capabilities已ready；不能重复建题库。教案导航status=local，真实AI填充planned；不能把本地教案误写成未实现。

## 本轮不纳入的功能

自动改卷、评分点拆解、OCR扫描卷自动识别、掌握概率/知识追踪、自动学习路径预测。

账号、多教师云端协同、学生在线考试、任意模板中心、服务端一键PDF及整套教材RAG重构。

自动分组只作为后续增强；首版教师可选目标学生和知识点。先完成统一练习、成绩回流与教案调整。

本计划是基于上述本地main代码的实施设计。尚未开始产品开发或执行应用回归；本次制作文档的排版检查不代表计划中的功能已通过验收。计划启动后每个阶段的实际状态由CURRENT_STATUS和验收证据记录。