# P4 学情报告和AI教案后端任务书

教学闭环任务 TL1 P4   版本 1.0   姓名待填

# 01 任务范围和代码归属

任务ID TL1-P4；任务版本1.0；负责人 P4 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划8周，阶段出口见总计划。

从经确认的得分事实归并本次需巩固知识点，再把已冻结学情与教材依据用于教案建议。

## 必须复用的现有基础

教案前端已有LessonPlanData和规则FillProvider，但没有真实AI后端；模型统一resolve_chat_model，RAG证据从当前受控服务获取。

## 本任务交付

失分报告4表，必要教师备注；无掌握概率和知识追踪。

后台教案3表、ai_proposals；分组3表先可选增强，首版手工目标对象。

AI逐字段patch/理由/依据、审核应用、版本和模型快照。

## 独占可写目录

services/learning_analytics、services/lesson_planning；repositories/teaching/{analytics,lessons,groups}.py。

schemas/{learning_analytics,lesson_planning}.py；api/v1/{learning_analytics,lesson_plans}.py；领域测试。

## 共享和禁止越界范围

不改P3成绩或小题事实、不改P2题目内容、不重写RAG与模型Provider；共享任务/TS契约由P1写。

岗位估算：约12日报告、7日后台教案、10日AI建议、7日验收、4日缓冲。。开始前读根和所属模块AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示main已存在。

# 02 实现步骤和API交接

1. 与P3确认ScoreSnapshot及participant选择，与P2确认知识点修订；先完成独立纯事实规则。

2. 归并any_loss_v1，保留每题证据；班级按学生去重、分母明确；报告固定规则/名单/卷/分数/映射。

3. 保存教案LessonPlanData与schemaVersion=1；显式旧草稿导入；新修订保留依据和来源。

4. 模型请求只带去身份的知识点统计、要求、已选教材证据；冻结modelProfile与指纹，严格结构校验，超预算显式报错。

5. 建议返回patch、warnings、每项reason/evidenceRef；应用核baseRevision和依赖版本；支持逐字段接受/拒绝，失败不覆写编辑。

| 阶段 | 个人交付 |
| --- | --- |
| W1至W2 | 规则夹具、查询DTO、报告仓储 |
| W3至W4 | 学生/班级报告G2，配P7 |
| W5至W6 | 教案后台与旧稿导入；AI建议任务 |
| W7至W8 | 真模型/审核/质量和失败验收 |

| 提供或消费接口 | 上下游与要求 |
| --- | --- |
| analysis-runs / reports / notes | 对P7；P3成绩和P2知识点是输入 |
| lesson-plans / import-local | 对P7；保持LessonPlanData兼容 |
| ai-proposals / apply | 对P7；P1任务/resolve_chat_model/RAG证据 |

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第06至11节。新API是拟定契约，W1与P1冻结；共享类型与路由注册由P1合并。生产接口不能以fixture或示例返回成功。

# 03 验收场景和交接清单

| 编号 | 可复现验收条件 |
| --- | --- |
| P4-A01 | 总计划第12节全部矩阵结果与独立手算一致；报告无需模型和Qdrant在线。 |
| P4-A02 | 综合题关联全部知识点并提示错因需确认，不分摊失分；0分有效。 |
| P4-A03 | 班级人数去重，缺失/无依据分开；总分从小题事实算，不能叠加知识点分组。 |
| P4-A04 | 纠错后新报告绑定新分数，旧报告/教案保持旧依据。 |
| P4-A05 | AI不虚构知识点或教材证据；未知/不存在依据不能应用，姓名学号不进入模型请求。 |
| P4-A06 | 生成期间手工修改使旧建议stale；冲突409，不覆盖人工。 |
| P4-A07 | 切模型不影响已冻结任务；超预算、取消、JSON不合法、服务不可用都有明确失败且保留稿。 |

## 本任务检查

npm.cmd run test:api；规则/版本/建议/取消/模型冻结的pytest。

P8独立复算；教师10份教案调整审核；缺真实凭证写not_run。

## 交付文件

领域接口、报告事实与证据DTO、旧稿导入说明、结构化AI输出schema和提示模板。

报告样例、AI逐字段建议样例、测试与真实教师审核问题清单。

重点风险：RAG缺相关性闸门与章节误差尚在，教材依据不足应提示选择/停止，不能由模型自行补引用。

完成状态只能先报ready_for_review；验收结果由P8复现、P1集成。结果卡写任务/版本/候选SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run及剩余风险。

# 04 必须遵守的统一规范

先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。

前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。

唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。

前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。

SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。

分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。

模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。

自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

## 个人工作纪律

共享文件提案交P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。

隔离数据目录/浏览器；前端验收5174、API测试8001、Qdrant测试16333。个人并行端口由P1资源表分配，不能结束未知进程。

新增模块单测自己写；跨模块e2e夹具由P8维护。使用同一任务ID追踪阻塞和缺陷。

每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和AGENTS为先，并由P1同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实AI。