# P6 班级测评和成绩前端任务书

教学闭环任务 TL1 P6   版本 1.0   姓名待填

# 01 任务范围和代码归属

任务ID TL1-P6；任务版本1.0；负责人 P6 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划8周，阶段出口见总计划。

帮助教师可靠地对齐名单、原卷和小题得分，每一步都能预览、纠错和确认。

## 必须复用的现有基础

新增classroom/assessment模块；现有公共壳、api-client、题库SourcePane的呈现方式可参考，不把教材库或题库变成成绩库。

## 本任务交付

班级名单导入和身份匹配，工作表/表头选择。

原卷完整内容与小题校对、容器/叶子、满分和知识点确认。

成绩列题号映射、学生匹配、逐格错误、全量预览、确认/修正。

## 独占可写目录

src/features/classroom、features/assessment新增模块；模块内组件/hooks/样式/测试。

src/services/{classroom-api,assessment-api}.ts；路由入口提案交P1。

## 共享和禁止越界范围

不算学情结果、不做改卷UI、不维护永久学生等级；共同内容块/字段类型不能自己复制另一套。

岗位估算：约7日名单、10日原卷、11日成绩、8日联调测试、4日缓冲。。开始前读根和所属模块AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示main已存在。

# 02 实现步骤和API交接

1. 与P3确认ImportPreview和内容块；预览显示原表头、最终映射、问题位置；学号当文本。

2. 班级/名单选择与同名冲突处理；保存失败保留匹配结果，不能将未确认数据显示已导入。

3. 原卷共享题干、公式、图片可见；拆分合并、满分修改、知识点选择；未归属材料可见。

4. 成绩表学生/题号映射逐项确认；0/空白/缺考/免考分别显示，总分列不进入计分项。

5. 确认展示固定卷/分数版本与问题；修正新快照并提示旧报告仍旧依据；练习回流复用这套页面。

| 阶段 | 个人交付 |
| --- | --- |
| W1至W2 | 原型、班级名单和原卷预览 |
| W3 | 成绩映射/确认/修正联调 |
| W4 | G2完整数据链与异常 |
| W5至W6 | 练习回流复用；W7至W8验收修复 |

| 提供或消费接口 | 上下游与要求 |
| --- | --- |
| classes / roster-imports | 消费P3，身份冲突由教师选择 |
| papers / assessments | 消费P3；知识点选择消费P2 API |
| score-imports / mapping / confirm | 消费P3；消费P1ApiError.details展示逐格错误 |

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第06至11节。新API是拟定契约，W1与P1冻结；共享类型与路由注册由P1合并。生产接口不能以fixture或示例返回成功。

# 03 验收场景和交接清单

| 编号 | 可复现验收条件 |
| --- | --- |
| P6-A01 | 0012显示不丢0；同名冲突无自动覆盖；无学号可人工确认身份。 |
| P6-A02 | 原卷公式/图片/共享材料不被UI丢掉；来源定位可打开，不把段落号当固定页码。 |
| P6-A03 | 16(1)题号映射可人工修；容器不能录分，总分不重复。 |
| P6-A04 | 空白/0/缺考/免考样式和事实不同；422错误能定位行列，不丢编辑。 |
| P6-A05 | 缺知识点/总分不符/未映射学生等阻断项不可确认；按钮禁用与后端一致。 |
| P6-A06 | 409保留用户映射并展示版本冲突；双击确认不会重复数据。 |
| P6-A07 | 刷新/取消/后端不可用有恢复入口；三视口表格可滚动且错误入口可达。 |

## 本任务检查

变更范围Prettier、typecheck/lint、相关Vitest；候选npm.cmd run check。

P8名单→原卷→成绩e2e与异常矩阵；build后5174。

## 交付文件

完整UI模块、API客户端、模块测试、路由提案。

真实脱敏导入演示、异常定位与修正证据、三视口截图。

重点风险：高密度成绩表易误操作；尽量固定身份/题号列、确认页展示最终统计，不用自动猜测替代人工确认。

完成状态只能先报ready_for_review；验收结果由P8复现、P1集成。结果卡写任务/版本/候选SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run及剩余风险。

# 04 必须遵守的统一规范

先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。

前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。

唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。

前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。

SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。

分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。

模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。

自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

## 个人工作纪律

共享文件提案交P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。

隔离数据目录/浏览器；前端验收5174、API测试8001、Qdrant测试16333。个人并行端口由P1资源表分配，不能结束未知进程。

新增模块单测自己写；跨模块e2e夹具由P8维护。使用同一任务ID追踪阻塞和缺陷。

每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和AGENTS为先，并由P1同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实AI。