# P8 独立测试和交付验收任务书

教学闭环任务 TL1 P8   版本 1.0   姓名待填

# 01 任务范围和代码归属

任务ID TL1-P8；任务版本1.0；负责人 P8 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划8周，阶段出口见总计划。

从教师实际操作检验稳定候选，独立复算失分结论，记录失败和未验范围。

## 必须复用的现有基础

已有Vitest/Playwright/pytest、test:chat、隔离5174/Qdrant16333、qa批次报告可复用。设计SQL33项pass只代表内存设计约束，不是业务服务验收。

## 本任务交付

固定试点样本、教师人工答案式期望、API契约对照和跨模块端到端。

工程/功能/数据/导出/视觉/真实AI教学质量分别给结论。

兼容、取消、并发、修订、备份恢复与性能，整理最终缺陷清单。

## 独占可写目录

tests/e2e/teaching-loop-*.spec.ts、tests/fixtures/teaching-loop、tests/integration新增跨模块测试。

apps/api/tests/test_teaching_loop_contract.py等跨模块验收；docs/qa/TEACHING-LOOP-v1/P8证据目录。

## 共享和禁止越界范围

不边验边修产品代码、不改预期掩盖失败；共享夹具变更版本化。权威进度/最终合并由P1负责。

岗位估算：40日贯穿测试：8日基线夹具，12日G2，8日G3，8日G4，4日缓冲。。开始前读根和所属模块AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示main已存在。

# 02 实现步骤和API交接

1. 记录基线SHA、已有失败R-14等归因，与管理者获取脱敏真实DOCX/名单/得分及教师标定；准备总计划第12节独立矩阵。

2. 冻结契约fixture对Pydantic/TS字段、enum、null和错误比对；误返回200或空库必须判失败。

3. G2自建名单→原卷→得分→报告及负分/缺失/综合题/总分/同名/修正反例；预期不调用P4实现生成。

4. G3验证题库选题→练习审核→DOCX和模板→新施测→成绩→新报告；G4验证教案建议及人工修改保护。

5. 在稳定候选做回归/3视口/Word WPS/教师AI审核/性能/隔离恢复；逐项pass/fail/not_run，首败保留。

| 阶段 | 个人交付 |
| --- | --- |
| W1 | 基线、夹具、教师试点安排 |
| W2至W4 | 契约/导入反例/G2 |
| W5至W6 | 导出保真/回流/G3 |
| W7至W8 | AI教学质量/兼容/综合G4 |

| 提供或消费接口 | 上下游与要求 |
| --- | --- |
| OpenAPI/fixtures 全API | P1冻结；P2/P3/P4/P5/P6/P7提交样例 |
| P8-A矩阵和教师样本 | 向全员提供期望；反例由P8独立设计 |
| 缺陷和候选版本 | 仅固定SHA验收；失败给最小复现，交负责人修复 |

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第06至11节。新API是拟定契约，W1与P1冻结；共享类型与路由注册由P1合并。生产接口不能以fixture或示例返回成功。

# 03 验收场景和交接清单

| 编号 | 可复现验收条件 |
| --- | --- |
| P8-A01 | G2/G3/G4每个正常闭环走真实后端和临时库，不以fixture替代。 |
| P8-A02 | 总计划失分矩阵独立复算一致；多人知识点不重复算人数或总分。 |
| P8-A03 | 旧教案、题库、chat、模型、RAG回归，无未经记录的新失败。 |
| P8-A04 | 3份原卷和学生/答案DOCX逐项保真；真实Word/WPS无裁切缺字，记录具体版本。 |
| P8-A05 | 取消、迟到、重启、重复提交、并发revision和写失败可复现，无数据静默丢失。 |
| P8-A06 | 真实AI10份教案、启用补题时20题由教师审核；没有条件明确not_run不冒称pass。 |
| P8-A07 | 200×100数据和3视口性能/交互通过；备份恢复核验固定引用与散列。 |

## 本任务检查

隔离环境npm.cmd run check/test:api/test:e2e/test:chat及template:verify，逐条记录。

不得连接正式6333/正式.local-data/用户5173草稿；测试未跑必须解释原因。

## 交付文件

固定候选验收报告、用例期望、日志/截图/导出清单、缺陷最小复现。

阶段pass/fail/not_run矩阵、教师签收记录、性能基线及隔离恢复报告。

重点风险：教师审核需管理者指定具备学科能力的人，不把模型自检当题目正确；样本迟到提前阻塞具体质量项。

完成状态只能先报ready_for_review；验收结果由P8复现、P1集成。结果卡写任务/版本/候选SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run及剩余风险。

# 04 必须遵守的统一规范

先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。

前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。

唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。

前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。

SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。

分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。

模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。

自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

## 个人工作纪律

共享文件提案交P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。

隔离数据目录/浏览器；前端验收5174、API测试8001、Qdrant测试16333。个人并行端口由P1资源表分配，不能结束未知进程。

新增模块单测自己写；跨模块e2e夹具由P8维护。使用同一任务ID追踪阻塞和缺陷。

每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和AGENTS为先，并由P1同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实AI。